## 4o TRIM
MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4o. TRIMESTRE 2018
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
FOLIO SISTEMA SRFT | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | FONDO | MONTO AUTORIZADO | MODIFICADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES
PUE180401468325 | 414039 | 002-2018 | "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE JAZMIN EN LA COLONIA AMPLIACION VALLARTITO" | AMOZOC DE MOTA | FISM | 275586.26 | 275586.26 | 100% | 100% | M | 230
PUE180401470840 | 416672 | 003-2018 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN ANTONIO , EL CERRITO Y SAN MANUEL, COLONIA SAN MATIAS BUENAVISTA" | AMOZOC DE MOTA | FISM | 863275.96 | 863275.96 | 100% | 100% | M | 741.2
PUE180401474432 | 420662 | 004-2018 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN JACINTO, CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE | SAN JACINTO | FISM | 166170.63 | 318766.57 | 100% | 100% | POZO | 1
PUE180401479871 | 425708 | 005-2018 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, POZO LA FLORESTA, CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE Y TREN DE DESCARGA | VALLARTA | FISM | 613577.79 | 448393.91 | 100% | 100% | POZO | 1
PUE180401482915 | 428954 | 006-2018 | "MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC" | AMOZOC DE MOTA | FISM | 352306.5 | 222193.3 | 100% | 100% | PZA | 70
PUE180401483384, | 429736 | 006-2018 | "MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC" | AMOZOC DE MOTA | FISM | 326684.21 | 79354.75 | 100% | 100% | PZA | 25
PUE180401483448 | 429949 | 006-2018 | "MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC" | AMOZOC DE MOTA | FISM | 92880.8 | 196799.78 | 100% | 100% | PZA | 62
PUE180401483285 | 430094 | 006-2018 | "MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC" | AMOZOC DE MOTA | FISM | 301061.91 | 212670.73 | 100% | 100% | PZA | 67
PUE180401484783 | 432846 | 009-2018 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO | AMOZOC DE MOTA | FISM | 314164.7 | 314588.64 | 100% | 100% | M | 5003
PUE180401484688 | 432676 | 009-2018 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO | AMOZOC DE MOTA | FISM | 209843.14 | 210019.2 | 100% | 100% | M | 3340
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
FOLIO SISTEMA SRFT | No. MIDS | NO. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | FONDO | MONTO AUTORIZADO | MODIFICADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES
TMP_PUE180401496798 | N/A | 008-2018 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MADERO NORTE, ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE SUAREZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA EXHACIENDA CONCEPCION CAPULAC | AMOZOC | FORTAMUN | 989054.93 | 989054.93 | 100% | 100% | M2 | 853.53
TMP_PUE180401497994 | N/A | 010-2018 | "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAUCE Y CALLE LOS MIRTOS, ENTRE ADOQUIN EXISTENTE DE SAUCE Y KINDER, SOBRE CALLE LOS MIRTOS" | AMOZOC | FORTAMUN | 923536.81 | 923536.81 | 100% | 100% | M2 | 1028.52
TMP_PUE180401498429 | N/A | 011-2018 | "MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC Y JUNTAS AUXILIARES" | AMOZOC | FORTAMUN | 2000050.72 | 2000050.72 | 100% | 100% | M2 | 1500
TMP_PUE180401497567 | N/A | 012-2018 | "BACHEO EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC Y JUNTAS AUXILIARES" | AMOZOC | FORTAMUN | 890000 | 890000 | 100% | 100% | M3 | 185.47
TMP_PUE180401498047 | N/A | 013-2018 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LIRIOS ENTRE CALLE MARGARITA Y GIRASOLES LATERAL AL PERIFERICO DE LA INSPECTORIA CASA BLANCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMOZOC | AMOZOC | FORTAMUN | 1307250.2 | 1307250.2 | 100% | 100% | M2 | 1724.18
TMP_PUE180401496648 | N/A | 014-2018 | "DOTACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL" | AMOZOC | FORTAMUN | 700000 | 700000 | 100% | 100% | LOTE | 1
TMP_PUE180401501967 | N/A | 016-2018 | "MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS EN EL MUNICIPIO" | AMOZOC | FORTAMUN | 840000 | 840000 | 100% | 100% | LOTE | 1
TMP_PUE180401496538 | N/A | 017-2018 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO A DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | AMOZOC | FORTAMUN | 619351.28 | 619351.28 | 100% | 100% | LOTE | 1